建东职业技术学院

关于2008级毕业设计（论文）工作的安排

各系：

根据2008级各专业教学计划安排，毕业设计（论文）工作将于2010~2011学年第一学期开展，为做好本次毕业设计（论文）工作，结合我院实际情况，现将有关事项通知如下：

一、进程安排

请各系严格按以下时间安排2008级毕业设计（论文）工作进程：

1、系课题申报及审核：2010年9月3日以前；

2、系组织学生动员与选题：2010年9月10日以前；

3、系指导教师下达毕业设计（论文）任务书：2010年9月13日以前；

3、学生完成毕业设计（论文）：2010年10月29日以前；

3、院、系中期检查：2010年10月11日—2010年10月15日；

4、系完成答辩与成绩评定：2010年11月12日以前；

5、系总结归档、上交相关资料：2010年11月26日以前；

6、教务处整理资料和完成结束工作：2010年11月30日以前。

二、组织领导

各系要成立毕业设计（论文）工作领导小组，负责毕业设计（论文）工作的组织、管理和实施；教务处负责毕业设计（论文）工作的监督与检查。

三、工作要求

1、课题立项原则

（1）课题应满足教学的基本要求，符合专业人才培养目标，有利于巩固、深化和扩大学生所学的知识，有利于学生独立工作能力和创新能力的培养。

（2）课题要具有一定的实用（参考）价值或具有一定的创新性；题目难度、工作量要求适中。

（3）课题可结合学生在工学交替、社会实践中的工作岗位实际确定。

（4）鼓励采用团队合作的形式，每个团队不少于3位学生，其组成可为同一专业的学生，也可为跨专业的学生，但每人应有独立完成的子课题，任务分工明确，团队有总的指导教师，每位学生有各自的指导教师。

2、指导教师的任职条件和指导人数

（1）指导教师的任职条件、工作职责及要求详见《建东职业技术学院毕业设计（论文）工作规范》（建教[2010]8号）（附件八）中的有关规定，系毕业设计（论文）工作领导小组对指导教师要严格把关和考核。

（2）具备独立承担指导毕业设计（论文）工作的指导教师指导的学生数原则上不超过15名，此外作为第一指导教师与初级职称教师共同指导毕业设计（论文）的学生数不超过5名；初级职称的教师只能作为第二指导教师，在第一指导教师的指导下指导毕业设计（论文）工作，学生数不超过15名。

3、课题的申报及审批程序

（1）课题项目由指导教师提出，填写“毕业设计（论文）课题申报表”（附件一）。

（2）课题项目由各系组织专家、资深教师进行审核，通过后，填写“毕业设计﹙论文﹚申报课题与指导教师审核汇总表”（附件二），经系主任审定签字，报教务处审批后执行。

4、学生动员及选题工作

（1）各系要对学生做好毕业设计（论文）动员工作，明确毕业设计的意义和重要性，宣布毕业设计（论文）期间的管理规定、工作进程安排、成果质量要求等，并落实学生选题的组织工作

（2）学生选题方案落实后，各系将课题项目、指导教师及学生的安排情况填入《毕业设计(论文)情况统计表》（附件三），经系主任审定签字后，报教务处审核备案。

（3）学生选题方案一旦审定落实，原则上不得更改，由指导教师填写“毕业设计（论文）任务书” 下达到每一位学生。学生选题方案若需更改，须经系主任批准，报教务处审核备案。

4、毕业设计（论文）的指导与检查工作

（1）指导教师应该在毕业设计（论文）的指导工作中坚持教书育人，以严谨负责的教学态度，积极认真地对学生开展具体的设计或论文撰写的指导工作。指导教师每周不得少于2次定时指导，并及时督促学生共同填写好“毕业设计（论文）每周进展纪录”。

（2）指导教师应该指导学生认真执行《建东职业技术学院毕业设计（论文）撰写规范》；设计说明书或论文的终稿必须同时上报书面文稿和电子文档，并保存初稿、修改稿、终稿，以及指导教师给出的修改意见等相关材料，以备检查。

（3）指导教师有责任教育学生自觉遵守学术规范，远离学术不端行为。对于有抄袭、剽窃行为的设计说明书、论文，指导教师应取消当事学生的毕业设计（论文）成绩。

（4）各系必须组织毕业设计（论文）工作的中期检查，重点检查教师指导质量、学生完成进度，以及存在的问题并及时解决，保证毕业设计（论文）工作按期圆满完成。

5、答辩与成绩评定

（1）毕业设计（论文）的答辩与成绩评定工作应在系毕业设计（论文）领导小组的领导下地有计划有步骤地开展，本着公平、公正的原则进行。

（2）学生至少提前1周将设计或论文等材料交指导教师和评阅教师评审。

（3）评阅教师必须具有中级及以上专业技术职务，答辩组组长原则上应具有高级专业技术职务，特殊情况下可放宽到中级专业技术职务。答辩结束后由答辩组组长填写答辩成绩统计表（附件四）。

（4）毕业设计（论文）成绩评定可参考有关成绩评定标准，各专业可根据专业特点进行调整。相关成绩评定材料与答辩成绩统计表一起由系留存。

四、材料报送

各系须向教务处上报的材料包括：

- 系毕业设计（论文）工作计划

- 系申报课题与指导教师审核汇总表

- 系毕业设计﹙论文﹚情况统计表

- 系中期检查情况小结

- 系答辩工作安排（包括答辩小组名单及分组情况）

- 学生成绩汇总表

- 系毕业设计（论文）工作总结

- 系毕业设计（论文）一览表

- 学生毕业设计（论文）手册

- 学生毕业设计说明书（毕业论文）

以上材料除毕业设计（论文）手册和毕业设计说明书（毕业论文）外，均需提供电子稿和书面文本各一份。

五、附件下载

下列相关附件可通过建东职业技术学院教务处网站下载：

附件一：毕业设计﹙论文﹚课题申报表

附件二：毕业设计﹙论文﹚申报课题与指导教师审核汇总表

附件三：毕业设计﹙论文﹚情况统计表

附件四：毕业设计（论文）答辩成绩统计表

附件五：毕业设计（论文）成绩汇总表

附件六：毕业设计（论文）一览表

附件七：毕业设计（论文）手册

附件八：建东职业技术学院毕业设计（论文）工作规范（含撰写规范和成绩评定标准）

教务处

2010.8.26